2026世界能源大学联盟—准噶尔盆地暑期地质考察夏令营

计 划 书

主办单位：中国石油大学（北京）克拉玛依校区石油学院
支持单位：世界能源大学联盟、新疆油田公司
活动时间：2026年8月1日—8月15日

编制日期：2026年5月

目录

一、活动背景与目的	- 1 -

二、活动主题与特色	- 2 -

三、组织机构	- 3 -

四、时间与地点	- 4 -

五、参与人员与招生规模	- 5 -

七、核心教学内容与路线	- 7 -

7.1 学术讲座（3场）	- 7 -

7.2 野外路线（7条精选）	- 7 -

7.3 室内实验教学	- 8 -

八、详细日程安排（含采样计划）	- 9 -

九、营员成果产出要求	- 11 -

十、安全保障与应急预案	- 12 -

十一、预期效果	- 13 -

一、活动背景与目的

准噶尔盆地是中国西部最具代表性的含能源盆地之一，记录了古亚洲洋闭合、中亚造山带增生、中生代陆内坳陷及新生代再生前陆等多阶段构造—沉积演化历史，是开展构造地质、沉积学、储层地质学及油气成藏研究的理想天然实验室。

中国石油大学（北京）克拉玛依校区地处准噶尔盆地西北缘，具有得天独厚的地理位置优势和长期积累的野外教学资源。世界能源大学联盟是由我校发起成立的国际能源教育科研合作平台，汇聚了全球20余所能源领域知名高校。

为深化“一带一路”教育合作，促进中亚青年科学家之间的学术交流，提升青年地质人才的野外工作能力和科研素养，校区石油学院拟于2026年8月举办准噶尔盆地暑期地质考察夏令营。本届夏令营在2017、2024、2025年成功举办的基础上，特邀纪友亮教授、赵国春教授、肖建新教授三位资深地质学家深度参与，新增乌尔禾恐龙化石路线，强化室内显微鉴定训练，并面向国内学者开放报名，打造一个“名师引领、野外-实验-论文贯通、国际混合编组”的高水平地质研学平台。

二、活动主题与特色

主题：行走准噶尔·探秘能源盆地——中亚青年科学家国际交流夏令营

四大特色：

- 资深教授全程伴随：赵国春、肖建新、纪友亮、李阳三位教授从讲座、野外带队到成果指导全程深度参与。

- 经典+新增路线：保留待甫森、泥火山+烧变岩、吉尔格勒背斜、魔鬼城等核心剖面，新增白杨河现代冲积扇以及乌尔禾恐龙路线。

- 野外—室内闭环教学：营员亲手采集岩石样品，在实验室观摩薄片制备、体验部分制作流程、以及偏光显微镜观察与矿物鉴定，形成“宏观露头→微观记录”的认知闭环。

- 国际混合编组+科研成果产出：中外营员混编分组，每组需提交一篇4000—6000字的考察报告或初步科研论文，并进行汇报答辩，优秀成果推荐发表。

三、组织机构

| 职务 | 姓名 | 单位/职称 | 职责分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 李军 | 校长 | 总体协调、开营/闭营 |
| 执行组长 | 胡瑞 | 石油学院书记（副） | 协助协调、开营/闭营 |
| 执行组长 | 祁利祺 | 石油学院院长（副） | 活动执行、野外总带队、后勤安全 |
| 执行组长 | 徐小芳 | 合作发展部主任 | 国际合作、国外营员招生 |
| 执行组长 | 费葳葳 | 合作发展部主任 | 境外营员接待、签证、注册 |
| 科研顾问 | 赵国春 | 教授 | 学术指导、构造地质讲座与野外教学 |
| 科研顾问 | 肖建新 | 教授 | 沉积学讲座、野外与实验教学 |
| 科研顾问 | 纪友亮 | 教授、校区天池英才特聘教授 | 储层地质学讲座、野外与实验教学 |
| 科研顾问 | 李阳 | 博士 | 古生物讲座，野外实践教学 |
| 成员 | 梁飞 | 石油学院教师 | 活动执行、野外带队 |
| 成员 | 俞国鼎 | 石油学院教师 | 活动执行、野外带队 |
| 成员 | 姜佳彤 | 石油学院教师 | 营员管理、分组协调 |
| 成员 | 侯筱晓 | 石油学院教师 | 后勤保障、财务、物资管理 |
| 成员 | 曹雨微 | 合作发展部 | 境外营员接待、签证、注册 |
| 实验室支持 | 实验教师2-3人 | 实验检测院/石油学院实验中心 | 薄片制备、显微镜调试与教学 |
| 志愿者团队 | 8-10人 | 在校研究生/本科生 | 急救、物资分发等 |
| 摄影团队 | 4-5人 | 校外协作单位 | 摄影、宣传 |

四、时间与地点

- 时间：2026年8月1日（周六）至8月15日（周六），共15天。

- 地点：

  - 室内

  - 中国石油大学（北京）克拉玛依校区（学生活动中心、报告厅、石油学院实验室、教学楼）

  - 新疆油田实验检测研究院（薄片磨制、仪器参观）

  - 野外

  - 独山子区（待甫森、泥火山+烧变岩）

  - 克拉玛依区（黑油山、石油沟）

  - 乌尔禾区（魔鬼城、恐龙、白杨河现代冲积扇路线）

五、参与人员与招生规模

| 类别 | 人数 | 招生对象 |
| --- | --- | --- |
| 国外营员 | 30人 | 世界能源大学联盟成员高校及哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦等国能源地质类专业在校本科生、研究生、青年学者 |
| 国内营员 | 15人 | 中国石油大学（北京）校本部及克拉玛依校区、中国地质大学（北京）、中国地质大学（武汉）、西北大学、吉林大学、成都理工大学等高校地质类专业在校本科生、研究生、青年教师 |

分组方式：中外混编，每4—5人一组，每组配备2名志愿者。

六、主讲教授简介及任务（报告内容根据营员情况待定）

纪友亮：中国石油大学（北京）教授、博士生导师、校区天池英才特聘教授

研究领域：层序地层学、沉积学、储层地质学、成岩作用

任务：

- 讲座：准噶尔盆地油气地质相关题目

- 野外：泥火山、烧变岩路线讲解

赵国春：中国地质大学（北京）教授、校区教师

研究领域：变质岩石学、超大陆演化、中亚造山带

任务：

- 讲座：准噶尔盆地构造背景相关题目

- 野外：达尔布特蛇绿岩套路线讲解

肖建新：中国地质大学（北京）教授、校区教师

研究领域：煤层地质学、现代沉积学

任务：

- 讲座：准噶尔盆地中生代沉积背景相关题目

- 野外：白杨河现代沉积、黑油山、不整合沟、石油沟路线讲解

李阳：中国科学院古脊椎动物与古人类研究所，博士

研究领域：脊椎动物足迹学和埋藏环境的研究

任务：

- 讲座：准噶尔盆地油气中生代古生物相关题目

- 野外：乌尔禾恐龙路线讲解

七、核心教学内容与路线

7.1 学术讲座（3场）

| 序号 | 主讲人 | 题目 | 时长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赵国春 | 待定 | 45分钟 |
| 2 | 肖建新 | 待定 | 45分钟 |
| 3 | 纪友亮 | 待定 | 45分钟 |
| 4 | 李阳 | 待定 | 45分钟 |

7.2 野外路线（7条精选，涵盖三大岩类、蛇绿岩套）

| 序号 | 路线名称 | 主要岩石/地质内容 | 岩类 | 时长 | 采样点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 待甫森+温泉路线(C,T) | - 观察玄武岩、安山岩与沉积岩的接触关系，理解火山活动对储层物性的改造。 - 实地考察现代温泉热液系统，亲眼看到热液蚀变岩（硅化、碳酸盐化、绿泥石化），类比火山岩油气藏中热液作用对孔缝的贡献。 - 提升对火山岩储层、裂缝性储层的识别能力，为火山岩油气藏评价提供直观参考。 | 沉积岩 | 全天 | 2个 |
| 2 | 泥火山+烧变岩路线(Q) | - 近距离接触活动泥火山，观察泥浆喷溢、气体逸出，了解流体运移通道和超压释放机制。 - 烧变岩是地下煤自燃的产物，其破裂结构可类比热变质储层。 - 火山角砾岩、热液蚀变岩的野外产状和岩相特征一目了然。 - 增强对断层封闭性、流体活动标志的认识，有助于解释钻井中的异常流体显示和储层改造。 | 岩浆岩 | 全天 | 2个 |
| 3 | 达尔布特蛇绿岩路线(C) | - 亲手触摸蛇纹岩（变质超基性岩）、辉长岩、枕状玄武岩、硅质岩、绿片岩，完成从地幔到洋壳的穿越。 - 蛇绿岩套代表古洋盆闭合的缝合带，其内部断裂系统与后期盆地演化密切相关。 - 理解古老缝合带对盆地基底结构、热流异常及圈闭形成的控制作用，提升基底成像和区域构造解释能力。 | 岩浆岩+变质岩 | 全天 | 3-4个 |
| 4 | 白杨现代冲积扇路线(Q) | - 徒步穿越扇根（粗砾岩、泥石流沉积）、扇中（辫状河道、砂砾坝）、扇端（细粒漫流），看到正在发生的沉积作用。 - 实测砾石叠瓦方向、粒度变化，理解冲积扇的平面相带展布。 - 用现代冲积扇模型指导地下冲积扇储层预测（如准噶尔盆地侏罗系八道湾组、三工河组），提高储层构型分析和开发井网部署的准确性。 | 沉积岩 | 全天 | 3个 |
| 5 | 乌尔禾恐龙路线路线(K) | - 观察灰绿色砂岩、褐红色泥岩、钙质结核的组合特征，重建早白垩世浅湖—三角洲环境。 - 寻找魏氏准噶尔翼龙及其他伴生化石，理解事件沉积与生物埋藏。 - 掌握湖相泥岩、滩坝砂岩的野外识别标志，应用于湖相烃源岩评价和岩性油气藏勘探。 | 沉积岩 | 全天 | 2个 |
| 6 | 魔鬼城路线(K) | - 走进世界闻名的雅丹地貌区，观察大型风成交错层理，理解风成砂体的几何形态。 - 含油砂岩和沥青脉直接出露，可现场观察油气显示与储层物性的关系。 - 积累风成储层（如白垩系清水河组）的野外类比样本，指导沙漠地区地震解释和水平井轨迹优化。 | 沉积岩 | 半天 | 2个 |
| 7 | 黑油山石油沟路线(T,J) | - 黑油山是地表稠油渗出的典型代表，可直接取样感受稠油粘度。 - 石油沟出露多期不整合面，观察不整合对油气运移的侧向封堵作用。 - 直观理解稠油氧化、生物降解过程，学习不整合面与地层圈闭的关系，对老油田挖潜和新层系探索极具启发。 | 沉积岩+油气 | 半天 | 3个 |
| 备选路线1 | 吐孜沟沉积及构造现象观察路线（T,J） | - 出露典型的交错层理、波痕、泥裂、槽模等沉积构造，可进行古流向恢复和环境解释。 - 多期褶皱、小型逆冲断层、节理密集带，清晰展示盆地南缘挤压构造应力场。 - 地层中见煤线、炭质泥岩，指示沼泽—三角洲平原环境。 - 通过沉积构造判断古水流方向，辅助砂体连通性分析。 - 实地观察断层相关褶皱，理解构造圈闭形成机制，对山前带构造建模及井位部署具有直接启发。 | 沉积岩 | 全天 | 3个 |
| 备选路线2 | 四棵树沉积及构造现象观察路线(J,K,N,R) | - 四棵树河剖面揭露了侏罗系—白垩系—古近系—新近系的完整序列，是研究盆地南缘沉积演化的天然窗口。 - 大型生长断层、滚动背斜、角度不整合直接出露，反映同沉积构造活动。 - 可见砂泥岩互层中的软沉积变形（液化、卷曲层理），指示古地震活动。 - 实地理解生长断层与滚动背斜的组合关系，指导同沉积圈闭识别。 - 观察角度不整合面，直接类比地层不整合圈闭和潜山油气藏。 - 软沉积变形可作为构造活动强度的重要标志，助力盆地动力学分析。 | 沉积岩 | 全天 | 3个 |

总计：14个采样点（每人根据自己的兴趣可采8—10块代表性样品）。

7.3 室内实验教学

- 薄片制备实训（新疆油田实验检测研究院）：观摩从野外样品切割、粗磨、细磨、粘片、精磨至0.03mm过程，体验部分流程的工作。

- 偏光显微镜观察（C6-II-307/308）：矿物光学性质、结构、成岩现象识别。

- 完成自选薄片的系统鉴定报告。

八、详细日程安排（含采样计划）

| 日期 | 时间 | 活动内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | 全天 | 营员报到、注册 | — |
|  | 16:00—18:00 | 开营仪式、安全培训 | — |
|  | 19:00—21:00 | 破冰派对、混编分组 | — |
| 8.2 | 上午 | - 纪友亮教授讲座 - 肖建新教授讲座 - 赵国春教授讲座 - 李阳博士讲座 | — |
|  | 下午 | - 物资发放 - 出发前准备 | — |
| 8.3 | 09:00—16:00 | 待甫森+温泉野外考察 | 火山熔岩；温泉钙华/蚀变岩 |
| 8.4 | 09:00—16:00 | 泥火山+烧变岩野外考察 | 泥火山喷出物；断层破碎带岩石 |
| 8.5 | 09:00—16:00 | 达尔布特蛇绿岩野外考察 | 蛇纹岩（变质）、辉长岩、玄武岩、硅质岩、绿片岩（变质岩），完整蛇绿岩套 |
| 8.6 | 09:00—16:00 | 白杨河现代冲积扇野外考察 | 现代砾石、砂、粉砂，冲积扇地貌与沉积过程 |
| 8.7 | 09:00—16:00 | 1. 中期总结会（小组汇报+教授点评） 2. 休整、样品整理 | — |
| 8.8 | 09:00—16:00 | 魔鬼城野外考察 | 白垩系风蚀地貌；沥青丘/油砂 |
| 8.9 | 09:00—16:00 | 乌尔禾恐龙路线野外考察 | 灰绿色含化石砂岩；褐红色泥岩/钙质结核 |
| 8.10 | 09:00—14:00 | 黑油山+石油沟野外考察 | 黑油山；不整合面砂岩 |
| 8.11 | 上午 | 薄片制备实训（切割→磨制→粘片） | 观摩薄片制作过程，每人完成部分制作流程 |
|  | 下午 | 偏光显微镜入门+分组实操 | 观察薄片 |
| 8.12 | 全天 | 镜下观察与鉴定（矿物、结构、成岩） | 系统鉴定所有自选薄片 |
| 8.13 | 全天 | 数据整理、文献查阅、成果框架设计 | 建立样品-薄片对照表 |
| 8.14 | 全天 | 分组撰写报告、制作PPT | 包含采样点位图、照片 |
| 8.15 | 09:00—12:00 | 正式成果汇报+联合评审 | — |
|  | 14:00—16:00 | 闭营仪式、颁奖、结业证书 | — |
|  | 19:00—21:00 | 欢送派对 | — |

说明：每日野外出发时间为09:00从校区乘车，返回时间约17:00—18:00。野外午餐为简餐（干粮、水、水果）。

九、营员成果产出要求

- 形式：小组提交一篇4000—6000字的考察报告。

- 选题方向（四选一）：

  - A. 野外剖面观察与描述与分析（指定某一条路线）

  - B. 典型地层沉积环境分析（结合薄片）

  - C. 薄片鉴定成果报告（矿物组成、成岩特征）

  - D. 蛇绿岩专题（蛇绿岩套岩性序列与蚀变机理）

- 内容要求：包含采样点位图、野外照片、镜下照片、数据表格、参考文献。

- 指导方式：三位教授分组指导，相关带队老师协助相关工作，8/13—8/14巡组答疑

- 评优与奖励：

  - 一等奖1名，二等奖3名，三等奖5名，颁发“最佳地质科考成果奖”等证书。

  - 结业证书

  - 优秀论文推荐至《新疆石油地质》或校区学术公众号发表。

十、安全保障与应急预案

- 安全培训：8/1开营后专门进行野外安全培训（防暑、防跌倒、防野生动物、交通安全）。

- 医疗保障：配备急救包（外伤、中暑、肠胃药），每天有相关志愿者随队。

- 天气预案：如遇高温（>38℃）或沙尘暴，野外活动改为室内讲座或实验室教学；雨天取消登山路线。

- 人员管理：每组配1名志愿者，实行早晚点名制，严禁单独离队。

- 食品安全：野外用餐由校区食堂统一配送或正规超市采购，不食用野果/生水。

- 样品安全：岩石样品统一存放在校区实验室，实验完成后可申请带走（需登记）。

十一、预期效果

通过15天的密集训练，营员将能够：

- 掌握准噶尔盆地西北缘主要地层序列、构造样式和沉积特征；

- 独立完成岩石样品采集、薄片制备及偏光显微镜鉴定；

- 撰写并汇报一篇完整的科研成果报告，具备初步的科研写作能力；

- 建立与中亚及国内青年学者之间的学术联系，为后续国际合作打下基础。

夏令营成果将汇编为《2026准噶尔盆地暑期地质考察科研成果集》，成为校区服务“一带一路”能源教育合作的品牌项目。

野外采样规范

- 每个样品必须记录：样号（格式：日期-路线-小组号-序号）、GPS坐标、岩性、采样位置描述、产状（若为定向样）、照片编号。

- 使用统一样品袋，内放防水标签，袋外标注样号。

- 样品大小以拳头大小为宜（约10cm×10cm×5cm）。

- 禁止采集大型化石、文物及受保护的地质遗迹。